- A Megrendelő jogai és kötelezettségei

- I. Alapvető rendelkezések

- I.1. A Megrendelő jogosult és köteles a Vállalkozót a teljesítéshez szükséges utasításokkal, útmutatással ellátni. A Megrendelő jogosult – a Szerződés teljesítésének bármely szakaszában, a Projekt előrehaladása, igényeinek megfelelő megvalósítása vagy a Szerződésben rögzített határidők tartása érdekében az általa szükségesnek tartott munka elvégzésére írásban utasítani a Vállalkozót, amely nem minősül a Vállalkozó Szerződésben Nem Szereplő Munka vagy bármely egyéb igénye elismerésének, vagy a Megrendelő kötelezettségvállalásának. A Vállalkozó a megrendelői utasítással összefüggő esetleges igénye érvényesítését kezdeményezheti. A Vállalkozó a Megrendelő külön utasításának hiányában is köteles a Szerződés teljesítését, a Projekt megvalósítását folytatni.

- I.2. A Megrendelő jogosult és köteles ellenőrizni a Vállalkozó teljesítését, amely kiterjed a Vállalkozó által a teljesítésbe bevont Alvállalkozók/ Közreműködők, továbbá az alkalmasságot igazoló, valamint értékelési részszempontra tett vállalások ellenőrzésére is.

- I.3. A Megrendelő megfelelő időben tájékoztatja a Vállalkozót minden olyan a Megrendelő érdekkörébe tartozó körülményről, amely a Szerződésben foglaltak teljesítésére kihatással van. Amennyiben nem a Vállalkozó feladata az adott dokumentum, állásfoglalás, döntés beszerzése, akkor a Megrendelő biztosítja a Vállalkozó számára a teljesítéshez szükséges dokumentumokat, adatszolgáltatást, meghozza, megadja a Projekt megvalósításához szükséges állásfoglalásokat és döntéseket.

- I.4. A Megrendelő megadja a Vállalkozó számára a teljesítéséhez szükséges meghatalmazásokat.

- I.5. A Megrendelő köteles értesíteni a Vállalkozót a Műszaki ellenőr, illetve képviselője személyének változásáról.

- II. Megrendelői tervszolgáltatás

- A Közbeszerzési Eljárás folyamán a Vállalkozó részére átadásra került az Ajánlati Terv, a meglévő engedélyek, a rendelkezésére álló szakhatósági hozzájárulások és közműnyilatkozatok. A Megrendelő a Vállalkozó részére a Szerződés hatálybalépését követő ……. napon belül térítésmentesen digitálisan szolgáltatja az időközben részére beérkezett engedélyeket, egyéb dokumentumokat, hozzájárulásokat, valamint digitálisan a Jogerős Engedélyezési Terveket, amennyiben az rendelkezésére áll. Ezen dokumentumok átadásáról-átvételéről a Felek külön jegyzőkönyvet vesznek fel.

- III. Felfüggesztés

# III.1. A Megrendelő jogosult a Projekt vagy annak bármely elkülöníthető része további megvalósításának, kivitelezésének felfüggesztését írásban elrendelni, amennyiben a Szerződés, illetve annak elkülöníthető része további megvalósítása, teljesítése a szerződő felek által előre nem látható akadályokba ütközik.

# III.2. A Megrendelő a felfüggesztés elrendelésekor meghatározza a felfüggesztés tárgyát – a Projekt egésze vagy annak valamely része –, tájékoztatást ad a felfüggesztés várható időtartamáról, illetve megszűnéséről, továbbá azokról az előre nem látható okokról, amelyek a felfüggesztést szükségessé tették.

# III.3. A Felek kötelesek a felfüggesztésig elvégzett munkák felmérését elvégezni és az azok elszámolását lefolytatni. A Vállalkozó és a Műszaki ellenőr a felfüggesztés kezdő időpontjától számított …….. napon belül felmérik a Vállalkozó által addig elvégzett munkákat. A felmérés alapján a Vállalkozó elkészíti a Teljesítésigazolás tervezetét, melyet megküld a Műszaki ellenőrnek. A Műszaki ellenőr a Teljesítésigazolás tervezetét a kézhezvételt követő …….. napon belül felülvizsgálja és írásbeli javaslatot tesz a Megrendelőnek a Teljesítésigazolásba állított tételekről. Az elszámolásra ezt meghaladóan a Szerződés teljesítésigazolásra és számlázásra vonatkozó általános szabályai irányadók.

# III.4. A határozott idejű felfüggesztés időtartamának elteltét követő napon, vagy ennek hiányában a Megrendelőnek a felfüggesztés megszüntetéséről szóló írásbeli értesítése alapján a Vállalkozó köteles a Projekt (illetve annak felfüggesztéssel érintett része) tervezését és/vagy kivitelezését az ezen értesítésben meghatározott megszüntetési időpontot követő naptól – ami nem lehet korábbi, mint az értesítés Vállalkozó általi kézhezvételét követő ……. nap – folytatni.

# III.5. A Felek a Vállalkozó teljesítési határideje tekintetében a Ptk. 6:142. §-a szerinti kimentési oknak tekintik a Megrendelőnek a Projekt, illetve annak egy része teljesítése felfüggesztésének elrendelését. Erre tekintettel a Vállalkozó a felfüggesztéssel okozott késedelem mértékéig, de maximum a felfüggesztés időtartamáig nem esik késedelembe a Projekt felfüggesztéssel érintett, illetve attól függő része tekintetében a megrendelői teljesítési akadályra tekintettel. A Vállalkozó emiatt a Befejezési Határidő, illetve a Részhatáridő, a Kötbérterhes Határidő tekintetében módosítási kérelmet terjeszthet elő.

# III.6. A felfüggesztés elrendeléséről szóló értesítésben a Megrendelő jogosult – a konkrét Projekt és Munkaterület sajátosságaival összhangban – rendelkezni arról, hogy a felfüggesztés időtartama alatt a Projekten, illetve annak meghatározott részén, és/vagy a Munkaterületen, illetve annak valamely pontosan meghatározott részén a Vállalkozó mely kötelezettségeket, milyen mértékben köteles teljesíteni, különösen:

- milyen mértékű őrzés-védelmi szolgáltatást kell biztosítani,

- milyen állagmegóvó, karbantartási, javítási, Munkaterület-fenntartási szolgáltatásokat kell elvégezni,

- milyen munkabiztonsági, környezetvédelmi, szemétszállítási feladatokat kell ellátni,

- milyen mértékű, csökkentett projektszemélyzet fenntartását köteles biztosítani,

- milyen konkrét egyéb feladatokat kell ellátni az adott Projekt sajátosságaira tekintettel,

- a Vállalkozó – eltérő megrendelői rendelkezés hiányában – köteles a felfüggesztés időtartama alatt teljesíteni a bejelentési, tájékoztatási kötelezettségeit, részt venni a különböző Illetékes Hatóságok, ellenőrző szervek ellenőrzésén, teljesíteni az együttműködési kötelezettségeit, fenntartani a Teljesítési Biztosítékot és az előírt feltételek szerint a biztosításokat.

# III.7. A Vállalkozó a felfüggesztés időtartama alatt a Megrendelő felfüggesztési rendelkezése és az esetleges további írásbeli utasításai szerint köteles eljárni.

# III.8. A Vállalkozó nem jogosult a Megrendelővel szemben a felfüggesztéssel összefüggésben igényt érvényesíteni, kivéve, ha a felfüggesztéssel a teljes Projekt befejezése tekintetében okozott késedelem, de legfeljebb a felfüggesztés időtartama a hat hónapot meghaladja.  Ebben az esetben külön elszámolással rendezik a Vállalkozó felfüggesztéssel összefüggő igényeit. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a felfüggesztéssel összefüggésben a Szerződésben meghatározott elszámolási renden és feltételeken kívül semmilyen egyéb díjat, költséget vagy kárigényt nem érvényesíthet Megrendelővel szemben.

# III.9. A felfüggesztés tartama alatt a Vállalkozó sem az Építményeket, sem a Létesítményeket, sem azok részeit nem távolíthatja el a Munkaterületről a Megrendelő előzetes írásbeli engedélye nélkül.

III.10. A Megrendelő eltérő rendelkezése hiányában a felfüggesztés időtartama alatt a Munkaterület a Vállalkozó birtokában marad.