- Műszaki Átadás-átvételi Eljárás, Rész Műszaki Átadás-átvételi Eljárás

- I. Az eljárások alapvető rendelkezései

- I.1. A Vállalkozó a (Rész) Műszaki Átadás-átvételi Eljárás során a műszaki átadás-átvételre vonatkozó jogszabályok, hatósági rendelkezések, a Szerződés rendelkezései, a Műszaki ellenőr utasításai, a kezelők, Üzemeltetők előírásai szerint köteles teljesíteni a feladatait.

- I.2. A vasútfejlesztési, a biztosítóberendezési, távközlési, illetve erősáramú kivitelezési munkák esetében be kell tartani a Pályahálózat-működtetőnek a műszaki átadás-átvételi eljárásokat, átadási dokumentációkat, kezelési és karbantartási könyveket, valamint a próbaüzemeket szabályozó utasításait is.

- I.3. Rész Műszaki Átadás-átvételi Eljárást a Szerződéses Megállapodás erre vonatkozó rendelkezése esetén lehet lefolytatni, továbbá az Egyéb, önállóan üzemeltethető Létesítmény, Építmény esetében, az e pontban foglalt kiegészítések szerint kell eljárni.

- I.4. A Szerződéses Megállapodás eltérő rendelkezése hiányában a (Rész) Műszaki Átadás-átvételi Eljárás lefolytatásának határideje annak megkezdését követő ……… nap.

- I.5. A Műszaki ellenőr az elkészült Projekt, Építési Szakasz, Mérföldkő minőségének ellenőrzését a Vállalkozó által összeállított és átadott dokumentációk felülvizsgálata és a dokumentált vizsgálati/mérési eredmények értékelése alapján végzi el.

- I.6. A Közművek vonatkozásában a műszaki átadás-átvételi eljárás során az alábbiak szerint kell eljárni.

- I.6.1. A Közműkiváltás vagy Közműfejlesztés műszaki átadás-átvételi eljárása során felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a Közműszolgáltatóval megkötött közmű megállapodásban rögzített előírások teljesülését. A Közműkiváltási vagy közműfejlesztési feladatok a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követő használatbavételi, vagy üzemeltetési engedély jogerőre emelkedésével vagy véglegessé válásával, és ezáltal a Közmű eredeti funkciójának helyreállításával zárulnak le.

- Amennyiben a szolgalmi jog, vezetékjog, illetve használati jog bejegyzésére a használatbavételi, vagy üzemeltetési engedély kiadásáig nem került sor, úgy ezen vállalkozói kötelezettség a jog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésével tekintendő teljesítettnek.

- A sikeres műszaki átadás-átvételt követően a Vállalkozó jótállási kötelezettsége ezen rész tekintetben beáll, melynek nem teljesítése esetén – amennyiben kikötésre került - a Jótállási Biztosíték kibocsátását megelőzően – a Megrendelő a Teljesítési Biztosítékból érvényesítheti igényeit.

- I.6.2. A Vállalkozó köteles a Közműkiváltás vagy Közműfejlesztés során kibontott, eltávolított anyagokat a Közműszolgáltató részére átadni, azokkal mennyiség alapján elszámolni, és azokat a Közműszolgáltató által megjelölt helyre elszállítani.

- II. A (Rész) Műszaki Átadás-átvételi Eljárás előkészítése

- II.1. A Felek és a Műszaki ellenőr a (Rész) Műszaki Átadás-átvételi Eljárás előkészítése, az fogalomba helyezés feltételeinek egyeztetése érdekében a Műszaki ellenőr összehívása alapján előzetes bejárást tartanak az Illetékes Hatóság, kezelők, egyéb érintettek részvételével.

- II.2. A Vállalkozó köteles – a II.1 pont szerinti előzetes bejárás eredményének megfelelően – a készre jelentést megelőzően ………. nappal benyújtani a Műszaki ellenőrnek jóváhagyásra a (Rész) Műszaki Átadás-átvételi Eljárás rendjét rögzítő dokumentumot. A dokumentumban részletezni kell a jogszabályok, a Szerződés szabályozása, a hatósági, kezelői, üzemeltetői elírásoknak megfelelően a Vállalkozó által készre jelentéskor átadandó dokumentációkat, az egyes dokumentációk kötelező tartalmi elemeit, struktúráját, mellékleteit, az elvégzendő tesztek, próbák feltételeit, az elkészítendő dokumentumokat, és rögzíteni szükséges a (Rész) Műszaki Átadás-átvételi Eljárás ütemezését.

- A Műszaki ellenőr a Vállalkozó által a (Rész) Műszaki Átadás-átvételi Eljárás rendjére elkészített dokumentumot ellenőrzi és ……… napon belül jogosult kiegészítésre felhívni a Vállalkozót, illetve, ha a Vállalkozó a felhívását nem megfelelően teljesíti, utasítást adhat ki a (Rész) Műszaki Átadás-átvételi Eljárás rendjére vonatkozóan.

- III. Készre jelentés

- III.1. A Vállalkozó készre jelentése alapján a Megrendelő, vagy a Megrendelő megbízásából a Műszaki ellenőr a Vállalkozó általi készre jelentés kézhezvételét követő ……… napon belüli időpontra kitűzi, és a Műszaki ellenőr lefolytatja a (Rész) Műszaki Átadás-átvételi Eljárást.

- III.2. A (Rész) Műszaki Átadás-átvételi Eljárás megkezdésének feltétele, hogy a Vállalkozó készre jelentéskor a Műszaki ellenőr és a Megrendelő részére felülvizsgálatra …….. példányban papír alapon és elektronikus formában megküldje a következő dokumentumokat:

- Megvalósulási Tervet, (az adott készültségi állapotnak és a Műszaki Követelményeknek megfelelő részletezettséggel)

- Minősítési Dokumentációt,

- üzemeltetési és kezelési/ karbantartási kézikönyvet;

- szervizkönyvet (amennyiben azt jogszabály vagy a Szerződés előírja);

- szoftverek vonatkozó, azok felhasználását biztosító, a Közbeszerzési Dokumentumokban meghatározott, továbbá a Pályahálózat-működtető előírásai szerinti dokumentumokat;

- kezelői lehatárolási tervet és a kezelők nyilatkozatait,

- növényzet utógondozási ütemtervet,

- az oktatás, betanítás elvégzésére vonatkozó műszaki ellenőri igazolást; továbbá

- a jogszabályok, hatósági, kezelői, üzemeltetői előírások szerinti dokumentációkat.

III.3. Vasútfejlesztési projekt esetében a Pályahálózat-működtető és a Tanúsító Szervezet részére is át kell adni elektronikus formátumban a III.2. pont alatti készre jelentéskor leadott dokumentumokat. A Vállalkozónak biztosítani kell, hogy dokumentumok a Vasútügyi Műszaki Előírásokban részletezett, Tanúsító Szervezet által végzett EK- és NSZ Hitelesítés, továbbá az egyéb megfelelőség értékelés elvégzésére alkalmas módon (is) kerüljenek összeállításra.

III.4. A Megrendelő a Vállalkozónak – legkésőbb a készre jelentéssel egyidejűleg előterjesztett írásbeli és indokolt kérelmére - az a) és az f) pontban meghatározott dokumentumoknak a készre jelentéssel egyidejűleg történő benyújtása alól felmentést adhat, ha annak feltételei alátámasztottak, egyben meghatározva a benyújtásukra vonatkozó határidőt.

- III.5. A Műszaki ellenőr ……. napos határidővel hiánypótlásra hívja fel a Vállalkozót, ha a Vállalkozó készre jelentéskor nem adja át hiánytalanul a fenti pont szerinti dokumentációkat.

- III.6. Amennyiben a készre jelentéskor átadott dokumentációk hibái és hiányai olyan jellegűek, amely hiányok vagy hibák nem szolgálnak a (Rész) Műszaki Átadás-átvétel megtagadása alapjául, a Műszaki ellenőr ésszerű határidővel felhívja a Vállalkozót a készre jelentéskor átadott dokumentációk hibái és hiányai pótlására, és erről egyidejűleg értesíteni köteles a Megrendelőt.

- III.7. A Műszaki ellenőrnek a készre jelentéskor átadott dokumentumokra vonatkozó felülvizsgálati határideje a kézhezvételtől számított …….. nap. A Műszaki ellenőr köteles legkésőbb a felülvizsgálatra meghatározott határidő utolsó napján a dokumentációkra vonatkozó írásbeli, indokolt véleményét és javaslatát a Megrendelőnek megküldeni.

- III.8. A Megrendelő a kézhezvételtől számított ……… napon belül a fenti pontok szerinti, a készre jelentéskor átadott dokumentációkat (adott esetben kijavítás, kiegészítés után) észrevételezheti.

- III.9. A Vállalkozó kötelezettsége, hogy a Megrendelő/Műszaki ellenőr felhívására a felhívásban foglaltaknak megfelelőn kijavítsa és ismételten az előírások szerint benyújtsa a Megrendelőnek/Műszaki ellenőrnek a dokumentációkat.

- III.10. A Műszaki ellenőr a Minősítési Dokumentáció, Megvalósulási Terv és az üzemeltetési és/vagy karbantartási kézikönyvek, a jogszabályok, hatósági, kezelői, üzemeltetői előírások szerinti dokumentációk, növényzet-utógondozási ütemterv megfelelőnek minősítését megtagadhatja, ha a Vállalkozó a Megrendelő/Műszaki ellenőr felhívására az előírt pótlási időn belül nem javítja, nem egészíti ki ezen dokumentációkat.

- III.11. A Megrendelő megállapítja a (Rész) Műszaki Átadás-átvételi Eljárás eredménytelenségét, ha a Műszaki ellenőr a Vállalkozó által készre jelentéskor átadott dokumentációkat nem megfelelőnek minősíti, egyben a Megrendelő felhívja a Vállalkozót arra, hogy a dokumentációk megfelelő elkészítése után tegye meg újra a készre jelentését.

- IV. Teszt és próbaüzemi eljárások a (Rész) Műszaki Átadás-átvétel során

- IV.1. A Vállalkozó feladata a Közbeszerzési Dokumentumoknak, a Műszaki Követelményeknek és az Üzemeltetők, vasútfejlesztési projekt esetében a Pályahálózat-működtető előírásainak megfelelően a teszt és próbaüzemi eljárások lefolytatása, annak költségeit és kockázatait a Vállalkozó viseli. Valamennyi tesztet, eljárást – amennyiben a Közbeszerzési Dokumentumok vagy a Megrendelő, a Műszaki ellenőr, illetve az Üzemeltetők utasításai másképp nem rendelkeznek –, a Műszaki Követelményekben megjelölt módszerekkel kell lefolytatni. A sikeres teszt és próbaüzemi eljárás a (Rész) Műszaki Átadás-átvételi Eljárás lezárásának feltétele.

- IV.2. A Vállalkozónak kell elkészíteni magyar nyelven a teszt(ek)hez és a próbaüzem(ek)hez szükséges valamennyi dokumentumot (használati utasítás, műszaki leírás, stb.).

- IV.3. A Vállalkozónak kérnie kell az Üzemeltetőtől a felügyeletet, amennyiben a teszt és próbaüzemi eljárásokat valós üzemi körülmények között kell lefolytatni az előírások szerint.

- V. A (Rész) Műszaki Átadás-átvételi Eljárásról készített jegyzőkönyv

- A (Rész) Műszaki Átadás-átvételi Eljárásról a Műszaki ellenőr által készített jegyzőkönyvet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően akként kell elkészíteni, hogy tartalmazza a releváns tényeket, körülményeket, így rögzíteni kell különösen:

- az átadás-átvételre meghívottak és nyilatkozattételre jogosultak, kötelezettek nyilatkozatait,

- az eljárás során észlelt esetleges hibákat, hiányosságokat, a hibák kijavításának határidejét, a Vállalkozó ezekkel kapcsolatos nyilatkozatait, észrevételeit,

- a Vállalkozó által az átadás-átvétel során átadott műszaki dokumentáció listáját és elvégzett tesztekre, vizsgálatokra vonatkozó dokumentumokat (tervek, mérési jegyzőkönyvek, a teszt és próbaüzemi eljárások dokumentumai, tanúsítványok, használati, kezelési útmutatók, karbantartási, kezelési utasítások, stb.),

- a Megrendelő által érvényesíteni kívánt jótállási, szavatossági igényeket, esetleges minőségi hibák miatti igénybejelentést,

- az eljárás sikerességét vagy sikertelenségét, a Műszaki ellenőr javaslata alapján,

- a Megrendelő nyilatkozatát a munkák átvételére vagy elutasítására vonatkozóan, az átvétel esetleges megtagadásának okait,

- a jótállási idő kezdetét és végét,

- a(z) (Ideiglenes) Forgalomba Helyezési Engedély kiadásához szükséges további munkák elvégzésének Megrendelő által meghatározott határidejét.

- VI. A (Rész) Műszaki Átadás-átvételi Eljárás lezárása, Átadás-átvételi Igazolás

- VI.1. A Műszaki ellenőr köteles a (Rész) Műszaki Átadás-átvételi Eljárás befejezésekor átadni a Megrendelő részére arra vonatkozó állásfoglalását, hogy a Projektre, az Építési Szakaszra, Mérföldkőre vonatkozó kivitelezési munka hiba- és hiánymentesen elkészült-e, továbbá átadni a (Rész) Műszaki Átadás-átvételi Eljárást lezáró jegyzőkönyvet, melynek tartalmaznia kell az arra vonatkozó műszaki ellenőri nyilatkozatot, hogy a Projekt, az Építési Szakasz, a Mérföldkő biztonságos üzemeléséhez és üzemeltetéséhez szükséges kivitelezési munkák befejeződtek-e.

- VI.2. A (Rész) Műszaki Átadás-átvételi Eljárás sikeres befejezésének feltétele, hogy a Projekt, az Építési Szakasz, a Mérföldkő rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmas állapotban van, hiba és hiánymentesen elkészült, vagy kizárólag ezek rendeltetésszerű és biztonságos használatát nem akadályozó, valamint a(z) (Ideiglenes) Forgalomba Helyezési Engedély kiadását nem akadályozó hibák és/vagy hiányosságok állnak fenn, továbbá a Minősítési Dokumentáció és a Megvalósulási Tervek, a megvalósult állapotra vonatkozó kezelői lehatárolási terv, üzemeltetési, karbantartási kézikönyvek, valamint a készre jelentéskor átadott további dokumentációk a kiadott felhívások szerint javítva a Megrendelő részére átadásra kerültek.

- VI.3. A Megrendelő, a Vállalkozónak - írásbeli és indokolt kérelmére - a Megvalósulási Tervek, és a megvalósult állapotra vonatkozó kezelői lehatárolási terv dokumentumoknak az átadása alól felmentést adhat, ha annak feltételei alátámasztottak, egyben meghatározva a benyújtásukra vonatkozó határidőt.

- VI.4. A Műszaki ellenőr nyilatkozata és a sikeresen lezárt (Rész) Műszaki Átadás-átvételről felvett jegyzőkönyv alapján a Megrendelő ……….. napon belül Átadás-átvételi Igazolást bocsát ki.

- VI.5. A Részhatáridőt/Befejezési Határidőt teljesítettnek kell tekinteni, amennyiben a (Rész) Műszaki Átadás-átvételi Eljárás a Részhatáridőn/Befejezési Határidőn belül befejeződik, és a Megrendelő az Építési Szakaszt, a Mérföldkövet, illetve a Projektet a (Rész) Műszaki Átadás-átvételi Eljárás alapján a megállapított Részhatáridő, Befejezési Határidő utolsó napjáig sikeres (Rész) Műszaki Átadás-átvételi Eljárás eredményeként átvette.

- A Megrendelő nem tagadhatja meg az átvételt a jegyzőkönyvben rögzített olyan hibák, hiányosságok miatt, amelyek a Projekt, Építési Szakasz, Mérföldkő biztonságos és rendeltetésszerű használatát nem akadályozzák.

- VI.6. Amennyiben a Vállalkozó késedelembe esik, haladéktalanul javaslatot kell tennie az új eljárás megkezdésének időpontjára, és a Megrendelő, illetve a Műszaki ellenőr az összes körülmény mérlegelését követően új határidőt tűz ki.

- VI.7. A sikeresen lezárt (Rész) Műszaki Átadás-átvételi Eljárást követően a Vállalkozó köteles a Munkaterületet és minden munkahelyet tisztán és rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban a Megrendelőnek visszaadni, amennyiben a Munkaterületre a Projekt kivitelezésének folytatásához a Vállalkozónak nincs szüksége.

- VI.8. A Munkaterület visszavételéről a Műszaki ellenőr jegyzőkönyvet készít, melyben rögzíti a Megrendelőnek a Munkaterület nem megfelelőségére, hibáira, hiányosságaira vonatkozó megállapításait, melyekért a Vállalkozó helytállni tartozik.

- VII. Befejezési Igazolás

- A Megrendelő abban az esetben adja ki a Befejezési Igazolást, ha a Műszaki ellenőr írásbeli javaslata alapján megállapítja, hogy

- a Vállalkozó a Projektre, illetve amennyiben a Szerződéses Megállapodás értelmében releváns, az összes Rész Műszaki Átadás-átvétellel érintett Építési Szakaszra, Mérföldkőre, önállóan üzemeltethető Létesítményre, Építményre vonatkozóan rendelkezik a Megrendelő által kiadott Átadás-átvételi Igazolással,

- a Vállalkozó elvégezte a hibák kijavítását és hiányok pótlását, és a Megrendelő kiadta a Vállalkozó részére a Hiánypótlási Igazolást,

- a Vállalkozó megfelelően elkészítette a Záró Dokumentációt,

- a Vállalkozó – amennyiben szükséges – ismételten elkészítette és jóváhagyatta a Megvalósulási Térképet, a kezelői lehatárolási tervet,

- a Vállalkozó benyújtotta a szállítói utak helyreállítására vonatkozó megállapodás teljesítésére vonatkozó kezelői nyilatkozatot,

- a Munkaterület minden része a Megrendelő birtokába visszakerült,

- amennyiben a Hiánypótlási Igazolás keretében az alvállalkozói naplók lezárásának igazolása nem történt meg, úgy az alvállalkozói naplók lezárása megtörtént.