I. Pótmunka elszámolása

I.1. A szerződésben meghatározott munkának a tervtől részben eltérő tartalommal való elvégzése esetén sem térhetnek át a Felek a tételes elszámolásra. A jelen pontban rögzített vállalkozási díjon túlmenően, a tervben szereplő, de a költségvetésből hiányzó többletmunka elszámolására a Vállalkozó nem jogosult, kivéve a Ptk. 6:245. § (1) bekezdés szerinti esetet. Az esetleges tervmódosításból adódó, vagy műszaki szükségességből felmerülő pótmunkákat és előre nem látott többletmunkákat (a továbbiakban együttesen: pótlólagos munkák) a Vállalkozó kizárólag abban az esetben végezheti el, ha azt a Megrendelő írásban megrendeli, és ha fennállnak a Kbt. vonatkozó feltételei.

I.2. Felek rögzítik, hogy a fentiekre tekintettel a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet alapján Tartalékkeretet kötnek ki a Szerződés szerint.

I.3. Felek rögzítik, hogy a Tartalékkeret kizárólag a Szerződés teljesítéséhez, a Beruházás teljesítéséhez szükséges, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény miatt indokolttá vált és a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges munka ellenértékének elszámolására használható fel. A tartalékkeret felhasználásához a tervező, a műszaki ellenőr és a költségszakértő írásbeli nyilatkozata szükséges. A tartalékkeret felhasználásáról a Megrendelő dönt.

I.4. A Felek rögzítik, hogy a tartalékkeret felhasználása a Kbt. alapján nem vonja maga után szerződésmódosítás vagy közbeszerzési eljárás lefolytatásának szükségességét, amennyiben az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015.(X.30.) Korm. rendelet 20. §-ában foglalt feltételek teljesülnek, Megrendelő jogosult a Tartalékkeretet a Vállalkozóhoz intézett egyoldalú nyilatkozattal a Vállalkozói Díj növelésére felhasználni. Minden más esetben a tartalékkeret felhasználására, illetve a pótlólagos munkák eredményeként indokolttá váló szerződésmódosításra csak a Kbt. 141.§ rendelkezéseinek megfelelően kerülhet sor.

I.5. Szerződő Felek rögzítik, hogy az esetlegesen felmerülő – a Szerződés alapját képező, a Közbeszerzési Dokumentumban nem szereplő – kizárólag a kivitelezéshez kapcsolódó Pótmunkák a Tartalékkeret terhére az alábbi eljárásrend szerint – figyelemmel Épköz. rendelet 20. § (5) bekezdésére is - kerülhetnek elrendelésre és elszámolásra:

- Azon anyagok és munkanemek esetében, melyekre vonatkozóan nem tartalmazott egységárat a Vállalkozó árazott költségvetése, a műszaki ellenőr által jóváhagyott egységárelemzés vagy árkimutatás alapján vagy a TERC program szerinti árakon vagy indikatív árajánlatok bekérése útján történik az elszámolás.a kivitelezésre jutó Tartalékkeret nélkül számított nettó Vállalkozói Díjon, mint átalánydíjon felül csak olyan Pótmunka ellenértéke számolható el, amely a szerződéskötés alapját képező Közbeszerzési Dokumentumban kimutathatóan nem szereplő, a Megrendelő által a Szerződés megkötése után külön megrendelt munkatételként (munkatöbblet) jelentkezik, és ha az eset körülményeire, a munka természetére, nagyságrendjére, az átalánydíjhoz viszonyított költségvonzatára figyelemmel azzal a Vállalkozó az átalánydíj meghatározásakor előzetesen kellő gondosság mellett sem számolhatott (így különösen tervmódosítás esetén);

- Pótmunka elrendelését kezdeményezheti a Vállalkozó, illetve a Megrendelő is kérhet be Pótmunka javaslatot a Vállalkozótól; a Vállalkozó csak akkor végezheti el a Pótmunkát, ha azt – a műszaki ellenőr előzetes jóváhagyásával – a Vállalkozó által benyújtott és a Megrendelő által elfogadott árajánlat alapján a Megrendelő kifejezetten írásban megrendelte

- a Pótmunka ellenértékének meghatározása során figyelembe kell venni a Pótmunkával összefüggésben esetlegesen elmaradó munkákat is.

- Felek rögzítik, hogy a megrendelt Pótmunka díját a Szerződés szerinti Tartalékkeret terhére, a Megrendelő által kiadott Teljesítésigazolás alapján a végszámlában számolják el.

I.6. Az I.5 pont rendelkezései értelemszerűen alkalmazandóak a Kbt. 141. §-ában foglaltak szerint szerződésmódosítás útján megrendelni kívánt Pótmunka esetén is.

- II. Változtatás általános szabályai

# II.1. A Szerződés tekintetében Változtatás a Projektnek a Szerződésben meghatározott valamely méretének, mennyiségének, műszaki feltételének vagy egyéb jellemzőjének a Megrendelő által elrendelt megváltoztatása, amely a Szerződésben Nem Szereplő Munka elvégzésével és/vagy valamely Szerződés szerinti munka elhagyásával (Elmaradó Munka) jár. A Változtatás szabályait kell alkalmazni a Szerződéses Megállapodásban meghatározott Befejezési Határidő, Részhatáridő és Kötbérterhes Határidő módosítási folyamatára is. A Változtatás szabályai szerint kell eljárni a megrendelői felfüggesztés megszűnését, megszüntetését követő vállalkozói igények rendezése során.

# II.2. A Szerződésben Nem Szereplő Munkák azok a munkák, amelyeket a Vállalkozói Díj (átalánydíj) a Szerződés értelmében nem foglal magában. A Szerződésben Nem Szereplő Munka lehet

- Tartalékkeret felhasználását az irányadó jogszabályi rendelkezések (különösen a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 20. §) szerint megalapozó munka, vagy

- a Ptk. 6:244. § (2) bekezdésében vagy a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 2. § 6. pontjában foglaltaknak megfelelő pótmunka, vagy

- a Ptk. 6:244. § (1) bekezdésében vagy a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 2. § 7. pontjában foglaltaknak megfelelő többletmunka, amellyel kapcsolatban előre nem látható költség merül fel a Vállalkozónál.

# A fenti a)-b) pontok alatti munkák együtt a Szerződésben: Pótmunkák.

# II.3. A Megrendelő írásbeli utasítása esetén a Vállalkozó köteles a Szerződésben Nem Szereplő Munkát elvégezni. A Megrendelő jogosult - akár a Vállalkozó változtatási igénye elbírálása előtt - a Projekt előrehaladása vagy a Szerződésben rögzített határidők tartása érdekében a változtatási igénnyel érintett munka elvégzésére írásban utasítani a Vállalkozót. A Megrendelő utasítása kiadása nem minősül az elrendelt munkavégzéssel kapcsolatos változtatási igény jogi vagy ténybeli alapjának, összegszerűségének akár részben történő elismerésének, a Megrendelőt megillető bármilyen jogosultságról történő lemondásnak vagy a Megrendelő kötelezettségvállalásának.

# II.4. A Változtatás kezelése történhet vagy a Szerződéses Megállapodásban meghatározott, rendelkezésre álló Tartalékkeret felhasználásával, vagy a Szerződés módosításával. A Megrendelő jogosult arról dönteni, hogy a Tartalékkeret felhasználását is megalapozó Pótmunkát, vagy a II.2. c) pont szerinti, a mű rendeltetésszerű használtra alkalmas megvalósításához szükséges többletmunka előre nem látható költségét a Tartalékkeret felhasználásával vagy a Szerződés módosításával kezeli. Amennyiben a Változtatás kezelése a Szerződés módosításával történik, úgy a Változtatás szabályain kívül be kell tartani a Szerződés módosítására vonatkozó jogszabályi és szerződéses rendelkezéseket is.

II.5. A Tartalékkeret felhasználása nem vonja maga után a Szerződés módosításának vagy új közbeszerzési eljárás lefolytatásának szükségességét, amennyiben az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015.(X.30.) Korm. rendelet 20. §-ában foglalt feltételek teljesülnek, Megrendelő jogosult a Tartalékkeretet a Vállalkozóhoz intézett egyoldalú nyilatkozattal a Vállalkozói Díj növelésére felhasználni.

Minden más esetben a tartalékkeret felhasználására, illetve a pótlólagos munkák eredményeként indokolttá váló szerződésmódosításra csak a Kbt. 141.§ rendelkezéseinek megfelelően kerülhet sor.

# II.6. A Tartalékkeret kimerülése esetén, továbbá a Tartalékkeret felhasználását meg nem alapozó Szerződésben Nem Szereplő Munka esetén a Szerződésben Nem Szereplő Munka elszámolása szerződésmódosítás keretében lehetséges.

# II.7. Nem minősül Változtatásnak a tervezésre és a kivitelezési munkákra is vonatkozó Szerződések esetén az engedélyes és/vagy kiviteli tervek vagy azok módosításának elkészítése és annak jóváhagyása, amennyiben az elkészített és a Jóváhagyott Engedélyes és/vagy Kiviteli Tervek vagy módosításuk tartalma nem tér el a Közbeszerzési Dokumentumokban meghatározott tervezési céltól, a tervezéssel szemben támasztott minőségi, rendeltetési, műszaki elvárásoktól.

# Nem minősül a Közbeszerzési Dokumentumokban meghatározottaktól eltérésnek, amennyiben a Vállalkozó kötelezettsége a műszaki tartalom meghatározott részének felülvizsgálata, szükség szerinti módosítása, és ennek teljesítése nem érinti a Vállalkozói Díjat, valamint a felülvizsgálat tárgyát nem képező műszaki tartalmat. Amennyiben az engedélyes és/vagy kiviteli tervek jóváhagyása során a kiadott Közbeszerzési Dokumentumokban megadott műszaki tartalom módosulna, a szerződéses ellenérték változna, akkor vagy a Tartalékkeret felhasználására vagy Szerződés módosításra vonatkozó szabályok szerint kell eljárni.

# II.8. Nem alapoznak meg változtatási igényt a tervezésben vagy megvalósításban jelentkező eltérések, bizonytalanságok, amelyekre a tervezésre és/vagy kivitelezésre irányuló Közbeszerzési Eljárás során a Vállalkozónak átadott dokumentumokban a Megrendelő felhívta a figyelmet vagy azt technológiai bizonytalanságok okozzák, ezek az átalány Vállalkozói Díj részét képezik.

# II.9. A Vállalkozó kötelezettsége és felelőssége a Megrendelő által a Közbeszerzési Eljárásban kiadott Közbeszerzési Dokumentumok, különösen a rendelkezésre bocsátott tervek szakcégtől elvárható felülvizsgálata. Erre tekintettel, ezekkel összefüggésben a Vállalkozó tervhibára, tervhiányra a szerződéskötést követően nem hivatkozhat és erre alapítottan a Megrendelővel szemben igényt nem érvényesíthet. Ez nem alapozza meg a Tartalékkeret terhére Szerződésben Nem Szereplő Munka elrendelését, kivéve, ha a tervhiba, hiányosság tapasztalt szaktervezőtől, szakkivitelezőtől elvárható szakmai gondosság mellett sem volt felismerhető.

# II.10. A Felek egyértelműség érdekében kifejezetten megerősítik, hogy a Vállalkozó többletmunka ellenértékének megtérítésére nem jogosult. A Megrendelő köteles azonban megtéríteni a Vállalkozónak a többletmunkával kapcsolatban felmerült olyan költséget, amely a Szerződés megkötésének időpontjában nem volt előrelátható.

# II.11. A Vállalkozó – az élet-, balesetveszély és a vagyoni kár veszélye elhárításához szükséges mértéken kívül – a Megrendelő utasítása alapján kezdheti meg a Szerződésben Nem Szereplő Munka megvalósítását, ennek hiányában a Vállalkozó a munkavégzést saját kockázatára és annak minden költségének viselése mellett valósíthatja meg.

# II.12. A Megrendelő, amennyiben – erre vonatkozó vállalkozói bejelentése nélkül - a II.1. pont foglaltak szerinti Változtatás indokoltságát állapítja meg, intézkedik a változtatási eljárás megindítása iránt. A Megrendelő, illetve képviselője tájékoztatja a Vállalkozót a megrendelői változtatási eljárás kezdeményezéséről és egyben felhívja a Vállalkozót, hogy a Megrendelő kezdeményezése tárgyához kapcsolódó esetleges változtatási igényeit terjessze elő. A Megrendelő által kezdeményezett Változtatás esetén a Vállalkozó Szerződésben Nem Szereplő Munka elvégzésére vonatkozó igénye felmerülésének időpontja a Megrendelő felhívása közlésének napja, kivéve, ha megállapítható, hogy a Vállalkozónak már ezt megelőzően tudomására jutott Pótmunka vagy előre nem látható költséggel járó többletmunka elvégzésének szükségessége.

# II.13. A Megrendelő - amennyiben a változtatási kérelem a Szerződésben meghatározott tartalmi követelményeknek meg nem felelés vagy a Szerződésben meghatározott egyéb ok miatt nem kerül érdemi vizsgálat nélkül elutasításra -, a változtatási kérelem érdemi elbírálásáról írásban tájékoztatja a Vállalkozót.

# II.14. A Megrendelő kifejezetten felhívja a figyelmet arra, hogy a változtatási kérelem érdemi elbírálása vagy a Szerződés módosítása vagy a Tartalékkeret felhasználásra vonatkozó jegyzőkönyv aláírása előtt a Megrendelő és/vagy a Műszaki Ellenőr, illetve bármely képviselőjük által tett nyilatkozatok nem minősülnek a Vállalkozó Változtatási Kérelmével összefüggő bármely igény elismerésének.