- A Vállalkozó feladatai a kivitelezéssel összefüggésben

- I. Munkakezdési engedély

- I.1. A Vállalkozó a Szerződés hatálybalépését követő 45 napon belül köteles teljesíteni a munkakezdési engedély kiadásának a feltételeit, és kérni a Műszaki ellenőrtől a munkakezdési engedély kiadását. Amennyiben a Szerződéses Megállapodás a kivitelezésen kívül egyéb feladatokat (pl. tervezés) is magában foglal, abban az esetben az Aktualizált Dokumentáció részét képező bázis műszaki ütemterv szerinti határidőben köteles munkakezdési engedélyt kérni a Vállalkozó a Műszaki ellenőrtől a kivitelezési feladatok tekintetében.

- I.2. Amennyiben a Vállalkozó munkakezdési engedéllyel összefüggő kötelezettségeinek nem, vagy nem teljes körűen vagy késedelmesen tesz eleget, ez megalapozhatja a szerződésszegés jelen Szerződésben meghatározott jogkövetkezményeinek a Vállalkozóval szembeni érvényesítését. Így különösen …….. napot meghaladó késedelem esetén a Megrendelő írásban köteles a Vállalkozót értesíteni és legfeljebb ………. napos határidőt biztosítani a jogsértő helyzet orvoslására. A jelen határidő eredménytelen eltelte esetén a Megrendelő jogosult egyoldalú nyilatkozattal, azonnali hatállyal, minden kártérítési kötelezettség nélkül elállni a Szerződéstől, vagy felmondani a Szerződést és érvényesítheti a meghiúsulási kötbérre vonatkozó igényét.

- I.3. A Műszaki ellenőr a munkakezdési engedélyt – amennyiben annak feltételei fennállnak – a Vállalkozó kérelmére a legrövidebb időn belül, az engedély kiadása iránti hiánytalan kérelem kézhezvételétől számított legfeljebb ……….. napon belül kiadja.

- I.4. A Megrendelő – a Megvalósítási Időtől függően – a munkavégzésre korlátozottan alkalmas téli időszakot is figyelembe véve, fenti határidőkhöz képest a Vállalkozó kezdeményezésére, Műszaki ellenőr véleményét is figyelembe véve, eltérő időpontot is engedélyezhet.

- I.5. A Műszaki ellenőr az elektronikus építési naplóban részleges vagy teljes körű munkakezdési engedélyt ad ki, az engedély kiadási feltételei fennállásának ellenőrzését követően.

- I.6. Részleges és teljes körű munkakezdési engedélyt csak olyan Munkaterület vonatkozásában adhat ki a Műszaki ellenőr, amely tekintetében a rendelkezési jogot, illetve a rálépési engedélyt a Megrendelő vagy a Vállalkozó megszerezte, vagy a Munkaterületet a kezelőtől, üzemeltetőtől átvette.

- A (teljes és részleges) munkakezdési engedélyben egyértelműen meg kell határozni, hogy

- az melyik Építményre, szakaszra, munkafolyamatra,

- milyen helyrajzi számú Ingatlanokra, illetve azok beazonosítható részeire vonatkozik.

- II. Részleges munkakezdési engedély

- II.1. A részleges munkakezdési engedély kérhető – amennyiben a Szerződéses Megállapodás eltérően nem rendelkezik – a következő munkákra:

- lőszermentesítés,

- erdőirtás, fakivágás

- humuszgazdálkodás,

- régészeti lelőhelyeken végzett földmunka,

- épület bontási munkák,

- szállító utak – nem építési engedélyköteles – kialakítása, megerősítése,

- további Műszaki ellenőr által jóváhagyott munkákra.

- II.2. A részleges munkakezdési engedély kiadásának feltétele a Szerződésben az engedély tárgyát képező feladatokkal összefüggésben megállapított kötelezettségek teljesítése.

- II.3. A részleges munkakezdési engedély kiadásának együttes feltételei valamennyi munkanem esetében:

- Vállalkozási Szerződéses Feltételek szerinti Biztonsági, Tűzvédelmi és Egészségvédelmi Terv Műszaki ellenőr általi jóváhagyása, a munkavédelmi oktatások megtartása,

- amennyiben az adott munkára értelmezhető, a Mintavételi és Megfelelőség-igazolási Terv, valamint a Technológiai Utasítások és vasútfejlesztési projekt esetében a Koordinációs Intézkedési Terv elkészítése és a Műszaki ellenőr általi jóváhagyása.

- III. Teljes körű munkakezdési engedély

- A teljes körű munkakezdési engedély kiadásának együttes feltételei:

- a Bázisdokumentáció Megrendelő általi jóváhagyása,

- munkavédelmi oktatások megtartása,

- Jóváhagyott Kiviteli Tervek rendelkezésre állása,

- az adott munkára jogszabályi előírás, vagy a Szerződés rendelkezése alapján szükséges engedélyek, hozzájárulások rendelkezésre állása,

- a Mintavételi és Megfelelőség-igazolási Terv, Technológiai Utasítások, valamint vasútfejlesztési projekt esetében a Koordinációs Intézkedési Terv elkészítése és a Műszaki ellenőr általi jóváhagyása.

- Amennyiben a teljes körű munkakezdési engedély kiadásának valamennyi feltétele fennáll, a Műszaki ellenőr köteles a munkakezdési engedélyt a Bázisdokumentációban, illetve az Aktualizált Dokumentációban meghatározott ütemterveknek megfelelő sorrendben kiadni, és egy másolati példánnyal a Megrendelőt erről értesíteni.

- IV. Munkakezdés, munkaterület, munkavégzés

- IV.1. A Megrendelő a Munkaterületet – a Közbeszerzési Dokumentumok eltérő rendelkezése hiányában – a Szerződés hatályba lépésétől számított ……… napon belül adja át. Amennyiben a Szerződés tárgya a kivitelezésen kívül további feladatokat is magában foglal (például: tervezés), a Bázisdokumentáció részét képező Bázis műszaki ütemtervben kell meghatározni erre is tekintettel a Munkaterület átadásának időpontját. A Munkaterület a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmára tekintettel szakaszosan is átadható, a szakaszok átadásának határidejét a Bázisdokumentáció részét képező műszaki ütemterv tartalmazza.

- IV.2. A Vállalkozó feladata a Munkaterület kitűzése a Megrendelő által megadott határvonal (kitűzési vázlat) sarokpontok koordinátái alapján. A Műszaki ellenőr ellenőrzi a Vállalkozó által kitűzött terület igénybevételi határvonalakat.

- IV.3. A Munkaterület átadás-átvételi eljárást a Megrendelő képviselőjeként a Műszaki ellenőr bonyolítja le, hívja össze és vezeti le. A Munkaterület átadás-átvételi eljárásra az érintett Kezelőket, Üzemeltetőket és területtulajdonosokat is meg kell hívni.

- IV.4. A Munkaterület átadás-átvételi eljárást olyan határidővel kell lefolytatni, hogy a Vállalkozó a kivitelezést – a Közbeszerzési Dokumentumok eltérő rendelkezése vagy műszaki tartalma hiányában – legkésőbb a Szerződés hatályba lépésétől számított …………… napon belül, illetve amennyiben a Szerződés tárgya tervezés is, a Bázisdokumentáció részét képező műszaki ütemtervben meghatározott határidőben megkezdhesse. A Munkaterület szakaszos átadása esetén az egyes szakaszokon történő kivitelezés megkezdésének időpontját a Bázisdokumentáció részét képező műszaki ütemterv tartalmazza.

- IV.5. A Munkaterület átadás-átvételi eljárásról a Műszaki ellenőr jegyzőkönyvet köteles készíteni. A Műszaki ellenőr jegyzőkönyvben rögzíteni köteles az átadott területek egyértelmű azonosításához szükséges adatokat. A hiányzó Munkaterületeket a Megrendelő - a Műszaki ellenőr közreműködésével - a rendelkezésre állásnak megfelelően, folyamatosan, írásbeli értesítés mellett adja át a Vállalkozónak.

- IV.6. A Megrendelő feladata a Munkaterület átadása a Projekt megvalósításához szükséges mértékben a Vállalkozó részére. A Megrendelő részéről a jogszabály által biztosított, valamint a megszerzett területek közvetlenül kerülnek átadásra, de az engedélyekben előírt, további beavatkozásokkal érintett, nem a Megrendelő vagyonkezelésében/közvetlen birtokában lévő ingatlanokra (például MK Nzrt., MÁV Zrt., Önkormányzat, VIZIG. rendelkezése alatt álló ingatlanok) a munkavégzéshez a hozzájárulások, rálépési engedélyek megszerzése a Vállalkozó feladata, a Megrendelő közreműködésével.

- IV.7. A Vállalkozó felel az átvett Munkaterületért és az ott végzett munka, az ott tárolt vagyontárgyak biztonságáért a Munkaterület átadásától a Munkaterület visszavételéig.

- IV.8. A Vállalkozónak a Megvalósítási Idő tartamára a Közbeszerzési Műszaki Leírásban foglaltak szerint biztosítania kell a munkavédelmi szabályoknak megfelelő irodát és annak felszereltségét, raktárt, étkező helyiséget, mosdót, WC-t, szállást, stb., továbbá mindezekkel összefüggő telepítési, fenntartási, üzemeltetési és őrzési költséget a Vállalkozó viseli. A közterület használati díj a Vállalkozót terheli.

- IV.9. A Vállalkozó köteles gondoskodni a saját víz- és elektromos energia, fűtés stb. ellátásáról. Ha a vizet a meglévő vízvezetéki hálózatról kapja, be kell tartania a vízművek előírásait, meg kell fizetnie a vízvezetéki nyomócsövek és vízvételezési pontok bérleti díját, és viselnie kell minden egyéb költséget is. Ugyanilyen eljárást kell folytatnia az elektromos energia és a többi szolgáltatás tekintetében is.

- IV.10. A Munkaterület lehatárolása, a vonatkozó munkavédelmi-, tűzrendészeti, balesetvédelmi, stb. előírások betartása, a Munkaterület, a Vállalkozó által beszállított anyagok, berendezések, raktárak, stb. védelme, őrzése a Vállalkozó feladata és felelőssége saját költségén a Munkaterület átadásától a Munkaterület Megrendelő általi visszavételéig.

- IV.11. A Munkaterületre vonatkozó kárveszély a Munkaterület átadásával egyidejűleg száll át a Vállalkozóra; ettől az időponttól kezdődően a Vállalkozó tevékenysége nyomán a Munkaterület, az ott elhelyezett gépek, berendezések, építési anyagok, segédanyagok, a Projekt már elkészült elemeinek stb. állagában, szerkezetében, berendezéseiben bekövetkezett minden kár és sérülés a Vállalkozó kizárólagos kockázata, felelőssége és költsége.

- A kárveszély útfejlesztési projektelem esetén a Projekt, Építési Szakasz, Mérföldkő már elkészült elemeinek stb. állagában, szerkezetében, berendezéseiben bekövetkezett minden kár és sérülés esetén (Ideiglenes) Forgalomba Helyezési Engedély megszerzéséig, vagy az építési engedélyben megjelölt közútkezelő a közútkezelői feladatainak ellátásának megkezdéséig áll fenn. A kárveszély a Munkaterület, az ott elhelyezett gépek, berendezések, építési anyagok, segédanyagok esetében a Munkaterület visszavételig áll fenn.

- A kárveszély vasútfejlesztési projektelem esetén a (Rész) Műszaki Átadás-átvételi Eljárás lezárásakor, a Munkaterület visszavételével, vagy ha ezekre nem egy időben kerül sor, a birtokbaadási/birtokbavételi jegyzőkönyv Megrendelő általi aláírásával száll át a Megrendelőre.

- IV.12. A Vállalkozó köteles a Munkaterületet és az annak megközelítését szolgáló területeket és utakat rendben tartani, a keletkező hulladékot és építési törmeléket folyamatosan, az adott típusú- és mennyiségű hulladék befogadására hatósági engedéllyel rendelkező lerakóhelyre elszállítani. Azon hulladékok tekintetében, amelyek veszélyes hulladéknak minősülnek, a Vállalkozó köteles olyan feldolgozó céggel szerződést kötni, amely az adott hulladék ártalmatlanítására vonatkozó valamennyi érvényes és hatályos engedéllyel és megfelelő technológiával, valamint kapacitással rendelkezik. Amennyiben a Vállalkozó – a Megrendelő felhívása ellenére – e kötelezettségeit nem teljesíti, a Megrendelő jogosult a jelen pont szerint a Vállalkozót terhelő kötelezettségeket a Vállalkozó költségére harmadik személlyel elvégeztetni, továbbá ennek költségét a Megrendelő jogosult a Vállalkozóval szemben érvényesíteni, valamint ebből a célból a Vállalkozó által nyújtott biztosítékot igénybe venni.

- IV.13. A Vállalkozó minden, a Munkaterületről elszállított anyagot (kitermelt föld, egyéb anyag, bontási törmelék, hulladék) köteles a Megrendelő számára bizonylatolni, igazolva az elszállított anyag fajtáját, mennyiségét, az elszállítás időpontját, és azt, hogy az anyag a vonatkozó jogszabályok és a Szerződés rendelkezéseinek megfelelően került elhelyezésre.

- IV.14. A Vállalkozó köteles gondoskodni a Munkaterület folyamatos és biztonságos víztelenítéséről a felszín alatti és a csapadékvizek ellen a Tervek műszaki megoldásait és az engedélyek előírásait figyelembe véve úgy, hogy sem a kivitelezés, sem a környezet ne szenvedjen kárt.

- A Vállalkozónak gondoskodnia kell a szennyvíz minden, a kivitelezéssel összefüggő területről való eltávolításáról az Illetékes Hatóság rendelkezéseinek megfelelően.

- V. Munkavégzés leállítása

- A Megrendelő és/vagy a Műszaki ellenőr jogosult – egymás kölcsönös értesítése mellett – írásban elrendelni a vállalkozói munkavégzés leállítását, amennyiben közvetlen élet- vagy balesetveszély vagy a vagyonbiztonság veszélye áll fenn, illetve alakulhat ki, vagy a Vállalkozó a munkavégzést nem a Műszaki Követelményeknek megfelelően végzi. A munkavégzés leállítását és annak okát az építési naplóban is rögzíteni kell.

- VI. Munkaterületi szemle

- VI.1. A Vállalkozó köteles a Munkaterületre vonatkozóan a Megrendelő által a Közbeszerzési Eljárás során a Közbeszerzési Műszaki Leírás részeként rendelkezésre bocsátott, a talajmechanikai, geotechnikai, hidrológiai és a felszín alatti viszonyokra vonatkozó dokumentumokat ellenőrizni.

- VI.2. A Vállalkozó a Közbeszerzési Eljárás során megszemlélte és megvizsgálta a Munkaterületet és környékét, valamint az azzal kapcsolatosan rendelkezésre álló információkat, és az Ajánlata benyújtása előtt meggyőződött az alábbiakról:

- a terep jellegéről és adottságairól, (beleértve a régészeti tevékenység következményeként létrejött terepadottságokat, ha az azokra vonatkozó adatokat a Megrendelő a Közbeszerzési Eljárás során megadta, az az előzetes régészeti dokumentációból, illetve a helyszínen látható volt)

- az éghajlati és hidrológiai viszonyokról,

- a munka jellegéről és méretéről, valamint a Projekt kivitelezéséhez, megvalósításához és a hibák kijavításához szükséges anyagokról, és

- a Munkaterület megközelítésének módjairól és az elhelyezkedésről,

- a csatlakozó szakaszokon (szomszédos projektek) a Megrendelő érdekkörében más vállalkozók által egy időben végzett, hasonló jellegű munkáról, amely esetben a csatlakozó szakaszokon együtt kell a vállalkozókkal működni;

- minden, a Projekt megvalósítását akadályozó vagy befolyásoló olyan körülményről, amelynek felismerése és következményeinek felmérése egy jelentős tapasztalattal rendelkező szakcégtől általában elvárható.

- VI.3. A Vállalkozó a fentiekre is tekintettel elfogadja, hogy minden szükséges információt megkapott azokra a kockázatokra nézve, amelyek befolyásolhatják vagy érinthetik az Ajánlatát.

- VII. Elektronikus építési napló

- VII.1. Az elektronikus építési napló készenlétbe helyezésével, vezetésével, ellenőrzésével és a bejegyzési kötelezettségekkel kapcsolatban 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet, illetve a helyébe lépő jogszabály rendelkezéseit kell irányadónak tekinteni.

- VII.2. Az építési naplót a jogszabályoknak megfelelő tartalommal és formában, a Műszaki ellenőr utasítása szerint naprakészen kell vezetni, oly módon, hogy abból a Vállalkozó, Alvállalkozók tevékenysége, a teljesítésük mértéke, a Projekt, Mérföldkő, Építési Szakasz megvalósítása ellenőrizhető legyen.

- VII.3. A Vállalkozó kötelezettsége annak előmozdítása, hogy valamennyi alvállalkozói építési napló lezárása legkésőbb a Vállalkozó javítási és hiánypótlási kötelezettsége teljesítésének időpontjában megtörténjen. Az alvállalkozói napló(k)nak a lezárását a Műszaki ellenőr ellenőrzi, erről írásban a Megrendelőt értesíti.  A Hiánypótlási Igazolás, vagy szükségszerűségének hiányában a Befejezési Igazolás kiadása akkor történhet meg, ha az alvállalkozói naplók lezárása valamennyi Alvállalkozó részéről, valamint annak ellenőrzése a Műszaki ellenőr és Megrendelő részéről megtörtént. Amennyiben az Alvállalkozó nem, vagy késedelmesen teljesíti az alvállalkozói napló lezárására vonatkozó kötelezettségét, úgy a Vállalkozó felelős minden olyan következményért, amely az alvállalkozói napló lezárásának nem, vagy késedelmes teljesítéséből származik.