Költségváltozás elszámolása

1. Az előre nem látható mértékű építőanyagár-változással és a munkadíjjal összefüggésben jelentkező költségváltozás elszámolására a jelen pontban/mellékletben meghatározott, objektív módszer alapján kerül sor.

# 2. Felek rögzítik, hogy Vállalkozó jogosult érvényesíteni a Vállalkozói díjban felmerülő, a szerződés teljesítése során a szerződéskötést megelőző 12 negyedév (beleértve a szerződéskötés negyedévét is) KSH által az Épületek építésére közzétett előző negyedévre vonatkoztatott építőipari termelői árindexek (a továbbiakban: árindex) számtani átlaga alapján számított rendes üzleti kockázat mértékével csökkentett, a szerződéskötés negyedéve (mint bázisnegyedév), valamint a megrendelés időpontjának negyedéve közötti időszakra eső kumulált árindex alapján számított építőanyagár-változás szerinti díjnövekményt. A fentiek szerint számított rendes üzleti kockázat mértékét meg nem haladó mértékű építőanyagár-változás a Vállalkozó észszerű üzleti kockázati körébe tartozik, az ezzel kapcsolatos díjigény nem érvényesíthető.

# 3. A 2. pont szerint érvényesíthető díjnövekményt költségvetési tételenként az alábbi képlet alapján számítják ki a Felek:

# DNtétel=Me×E×1+iTMegr100-i12 né100n

Ahol:

DNtétel	az adott tételre vonatkozó, érvényesíthető díjnövekmény

Me	az adott tételre vonatkozó, megrendeléskori mennyiség, ami az egyes építőanyagár-változások érvényesítése esetén összességében nem lehet több, mint az árazott költségvetésben szereplő mennyiség

E	az adott tételre vonatkozó, árazott költségvetésben szereplő egységár

iTMegr	a szerződéskötés negyedéve (mint bázisnegyedév = 100%), valamint a megrendelés időpontjának negyedéve közötti időszakban, a KSH által közzétett Épületek építésére vonatkozó, előző negyedévre vonatkoztatott építőipari termelői árindexek figyelembe vételével kumulált árindex

i12 né	szerződéskötést megelőző 12 negyedévre (beleértve a szerződéskötés negyedévét is) a KSH által az Épületek építésére közzétett, előző negyedévre vonatkoztatott építőipari termelői árindexek számtani átlaga

n 	a szerződéskötés időpontjától a megrendelés időpontjáig eltelt negyedévek száma

A számított árindexek tekintetében egy tizedesjegyre, az árindexek századrésze esetében pedig 3 tizedesjegyre történő kerekítést kell alkalmazni a matematika szabályai szerint.

4. Felek egyezően rögzítik, hogy Vállalkozó a Megrendelő által elismert díjnövekmény 50%-ának (ötven százalékának) megfelelő mértékű költségváltozás elszámolására jogosult. A költségváltozás kezelése történhet a Szerződésben meghatározott, rendelkezésre álló Tartalékkeret felhasználásával is. A költségváltozásból eredő, a Megrendelő által elismert és elszámolható díjnövekményt Vállalkozó a 6. pont szerinti tájékoztatásai alapján, a Szerződés mellékletét képező minta megfelelő kitöltését és aláírását követően kiállított, önálló számlában érvényesítheti, évente legfeljebb egy alkalommal, legkésőbb a Beruházás műszaki átadás-átvételének befejezéséig.

5. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a szerződés megkötésekor már a rendelkezésére álló és kivitelezéshez felhasznált anyagok, valamint a Szerződés teljesítése során elvégzett Szerződésben Nem Szereplő Munka tekintetében a jelen pont/melléklet szerinti árváltozás nem számolható el. Nem számolható el árváltozás továbbá a beárazott költségvetésben szereplő általános tételek vonatkozásában sem. Egy költségvetési tétel tekintetében összességében legfeljebb a beárazott költségvetés szerinti mennyiségre érvényesíthető a díjnövekmény.

6. A 2. pontban meghatározott árváltozást meghaladó áremelkedés esetén Vállalkozó az érintett építőanyag megrendelése előtt, az adott építőanyag szállítására vonatkozó 3 (három) anyagszállító árajánlatának egyidejű csatolásával köteles tájékoztatni Megrendelőt az árváltozásról. Vállalkozó a tájékoztatással egyidejűleg köteles hitelt érdemlően igazolni, hogy az ajánlata megadásakor az adott építőanyag tekintetében milyen anyagár változással számolt és ahhoz képest milyen mértékű díjnövekményt jelent számára a megrendeli kívánt terméket érintő árváltozás. Amennyiben Vállalkozó ezen kötelezettségét elmulasztja, az adott tételre vonatkozóan áremelkedést nem érvényesíthet. Amennyiben Vállalkozó nem attól az anyagszállítótól és nem azon az áron szerzi be az építőanyagot, amelyet a jelent pont szerinti tájékoztatásban bemutatott, abban az esetben nem jogosult az adott anyag vonatkozásában költésváltozást elszámolni.

7. Építőanyagár-változással összefüggésben jelentkező költségváltozás érvényesítése iránti igény esetén Vállalkozó köteles okiratokkal hitelt érdemlően igazolni az adott építőanyag beszerzési árát és idejét.

8. Ha az építőanyagár-növekedés esetén az építőanyag a Vállalkozó által ajánlott beszerzési forrástól eltérő forrásból, alacsonyabb összegért, az ütemterv sérelme nélkül beszerezhető, Megrendelő utasíthatja Vállalkozót az építőanyag ezen alternatív forrásból történő beszerzésére, feltéve, hogy a beszerzési forrás kiválasztása objektív alapon, a verseny tisztaságának sérelme nélkül történik. Megrendelő ezen utasítási jogát – a Műszaki Ellenőr véleményének figyelembevételével - a Vállalkozó 6. pont szerinti tájékoztatását követő 5 munkanapon belül gyakorolhatja.

9. Felek rögzítik, hogy az eredeti szerződéses Vállalkozói díj 50%-át meghaladó mértékű építőanyagár-változásból eredő módosítását olyan körülménynek tekintik, amely esetben Megrendelő jogosult a kivitelezési szerződést felmondani. Ebben az esetben Vállalkozó kizárólag a kivitelezési szerződés megszűnéséig teljesített szolgáltatások ellenértékére, és a megszüntetéssel kapcsolatban felmerült költségeinek megtérítésére tarthat igényt.

10. A költségváltozás jelen pontban/mellékletben foglaltak szerint történő érvényesítése nem jogosítja fel Vállalkozót a Szerződés alapján igénybe vehető Előleg mértékének növelésére, továbbá nem vonja maga után a Vállalkozó által nyújtandó biztosítékok mértékének növelését.

11. A Felek rögzítik, hogy a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja hatálya alá tartozó esetnek minősítik a jelen pont/melléklet szerinti költségváltozás kezelését.